ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Краснослободский детский сад»

(наименование организации)

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне Поддерживать актуальность информации об образовательной организации на официальном сайте ОО | - Предоставление актуальной информации - Своевременное обновление информации на сайте ДОУ | 31.03.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий Голякова Любовь Михайловна, заведующий |  |  |
| Отсутствие на официальном сайте ОО информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: раздел Часто задаваемые вопросы техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной организацией | - Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте учреждения раздела «Часто задаваемые вопросы» - Обеспечить наличие анкеты для опроса граждан возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг ОО | 20.01.2020 20.01.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий Голякова Любовь Михайловна, заведующий | Информирование родителей на общем родительском собрании о создании странички на сайте ДОУ «Написать нам» (обратная связь)», Возможность задать вопрос и получить ответ обеспечена Имеется возможность для граждан, получателями услуг, выразить своё мнение, заполнив анкету на сайте ДОУ, страничка «Опросы» | 15.01.2020 20.01.2020 |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ОО, разместив на официальном сайте: | - Дополнить в разделе 'Независимая оценка качества условий оказания услуг' планы и отчет по итогам НОК в 2019 году - Разместить банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта ОО) | 31.03.2020 31.03.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг - 67 баллов |
| Улучшить условия комфортности оказания услуг, обеспечив: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью наличие и понятность навигации внутри ОО наличие и доступность питьевой воды | - Провести мероприятия с целью упорядочивания материально-технической базы ДОУ и повышение уровня бытовой комфортности пребывания воспитанников в ДОУ В предгрупповых помещениях (раздевалках) оборудовать места для ожидания детей. - провести обновление внутренней навигации разместить стенд с расположением (групп, кабинетов и других помещений) - Обеспечить наличие и доступность питьевой воды в фойе ОО. | 31.12.2020 31.05.2020 31.05.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий Голякова Любовь Михайловна, заведующий Голякова Любовь Михайловна, заведующий |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов наличие сменных кресел-колясок наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации | Подготовить письмо учредителю о необходимости дополнительного финансирования для создания условий по доступности услуг для детей инвалидов Заключить соглашение с ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» о содействии при необходимости в обеспечении сменных кресел-колясок для инвалидов | 10.02.2020 10.02.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий Голякова Любовь Михайловна, заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | - Вести работу по созданию условий, позволяющих получать лицам с ОВЗ образовательные услуги наравне с другими. - Совершенствовать работу по оказанию помощи сотрудниками ДОУ по сопровождению инвалидов в помещениях. - Повышать уровень педагогической компетентности педагогических работников в работе с детьми с ОВЗ | 31.03.2020 31.03.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий Голякова Любовь Михайловна, заведующий |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы - 98,8 балла |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников Поддерживать на прежнем уровне условия оказания услуг | - курсы повышения квалификации, - наставничество - проведение консультаций, практикумов, занятий | 31.06.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг - 97,8 балла |
| Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, в частности, рассмотреть возможность оптимизации графика работы организации | Подготовить письмо учредителю о необходимости дополнительного финансирования для приобретения интерактивного оборудования и развивающих игровых пособий, оборудования | 10.02.2020 | Голякова Любовь Михайловна, заведующий |  |  |